## Sheet1
Feriados		Entrega
11/06/20
		Dia útil					* REU == Reuniao			* REQ == Requisitos
							* REPO == Repositorio			* ARQ == Arquitetura
		Final de Semana ou Feriado					* ENT == Entrega			* DEV == Desenvolvimento
Dias úteis							* VAL == Validação
42
				qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui
Tarefas	Início	Dias	Fim	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/20	01/06/20	02/06/20	03/06/20	04/06/20	05/06/20	06/06/20	07/06/20	08/06/20	09/06/20	10/06/20	11/06/20	12/06/20	13/06/20	14/06/20	15/06/20	16/06/20	17/06/20	18/06/20	19/06/20	20/06/20	21/06/20	22/06/20	23/06/20	24/06/20	25/06/20	26/06/20	27/06/20	28/06/20	29/06/20	30/06/20	01/07/20	02/07/20
REU01	06/05/20	1	06/05/20	W
REU02	07/05/20	1	07/05/20		W
REQ01	07/05/20	3	11/05/20		W	W	H	H	W
REU03	12/05/20	1	12/05/20					W
REP01	12/05/20	5	18/05/20					W	W	W	W	H	H	W
REQ03	12/05/20	2	13/05/20					W	W
ARQ01	12/05/20	5	18/05/20					W	W	W	W	H	H	W
ARQ02	12/05/20	5	18/05/20					W	W	W	W	H	H	W
ENT01	14/05/20	1	14/05/20
REU04	14/05/20	1	14/05/20					W
ARQ03	14/05/20	3	18/05/20					W	W	H	H	W
ARQ04	14/05/20	3	18/05/20					W	W	H	H	W
REU05	19/05/20	1	19/05/20					W
REQ04	19/05/20	2	20/05/20					W	W
ARQ05	19/05/20	2	20/05/20					W	W
ARQ06	19/05/20	2	20/05/20					W	W
ARQ07	19/05/20	2	20/05/20					W	W
ARQ08	19/05/20	2	20/05/20					W	W
ARQ09	19/05/20	2	20/05/20					W	W
REU06	21/05/20	1	21/05/20					W
ARQ10	21/05/20	3	25/05/20					W	W	H	H	W
ENT02	26/05/20	1	26/05/20
REU07	26/05/20	1	26/05/20					W
DEV01	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV02	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV03	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV04	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV05	26/05/20	2	27/05/20					W	W
REU08	28/05/20	1	28/05/20					W
VAL01	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL02	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL03	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL04	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL05	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
DEV06	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV07	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV08	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV09	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV10	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
ENT03	04/06/20	1	04/06/20
REU09	04/06/20	1	04/06/20					W
DEV11	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV12	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV13	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV14	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV15	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
REU10	11/06/20	1	11/06/20					H
VAL06	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL07	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL08	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL09	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL10	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
REU11	16/06/20	1	16/06/20					W
DEV16	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV17	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV18	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV19	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV20	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
REU12	23/06/20	1	23/06/20					W
VAL11	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL12	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL13	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL14	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL15	23/06/20	2	24/06/20					W	W
REU13	25/06/20	1	25/06/20					W
DEV21	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV22	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV23	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV24	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV25	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
REU14	30/06/20	1	30/06/20					W
ENT04	02/07/20	1	02/07/20