## Sheet1
Feriados		Entrega
11/06/20
		Dia útil					REU == Reuniao			DEF == Definição			DEV == Desenvolvimento
							REPO == Repositorio			ARQ == Arquitetura			VAL == Validação
		Dia não-útil					ENT == Entrega			PRT == Protótipo
Dias úteis
42
				qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb	dom	seg	ter	qua	qui
Tarefas	Início	Dias	Fim	06/05/20	07/05/20	08/05/20	09/05/20	10/05/20	11/05/20	12/05/20	13/05/20	14/05/20	15/05/20	16/05/20	17/05/20	18/05/20	19/05/20	20/05/20	21/05/20	22/05/20	23/05/20	24/05/20	25/05/20	26/05/20	27/05/20	28/05/20	29/05/20	30/05/20	31/05/20	01/06/20	02/06/20	03/06/20	04/06/20	05/06/20	06/06/20	07/06/20	08/06/20	09/06/20	10/06/20	11/06/20	12/06/20	13/06/20	14/06/20	15/06/20	16/06/20	17/06/20	18/06/20	19/06/20	20/06/20	21/06/20	22/06/20	23/06/20	24/06/20	25/06/20	26/06/20	27/06/20	28/06/20	29/06/20	30/06/20	01/07/20	02/07/20
REU01	06/05/20	1	06/05/20	W
REU02	07/05/20	1	07/05/20		W
DEF01	07/05/20	3	11/05/20		W	W	H	H	W
REU03	12/05/20	1	12/05/20					W
REP01	12/05/20	5	18/05/20					W	W	W	W	H	H	W
DEF02	12/05/20	2	13/05/20					W	W
ARQ01	12/05/20	5	18/05/20					W	W	W	W	H	H	W
ENT01	14/05/20	1	14/05/20
REU04	14/05/20	1	14/05/20					W
PRT01	14/05/20	6	21/05/20					W	W	H	H	W	W	W	W
REU05	19/05/20	1	19/05/20					W
DEF03	19/05/20	3	21/05/20					W	W	W
DEF04	19/05/20	3	21/05/20					W	W	W
ARQ02	19/05/20	3	21/05/20					W	W	W
REU06	21/05/20	1	21/05/20					W
DEF05	21/05/20	3	25/05/20					W	W	H	H	W
DEF06	21/05/20	3	25/05/20					W	W	H	H	W
ARQ03	21/05/20	3	25/05/20					W	W	H	H	W
PROT02	21/05/20	3	25/05/20					W	W	H	H	W
ENT02	26/05/20	1	26/05/20
REU07	26/05/20	1	26/05/20					W
DEV01	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV02	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV03	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV04	26/05/20	2	27/05/20					W	W
DEV05	26/05/20	2	27/05/20					W	W
REU08	28/05/20	1	28/05/20					W
VAL01	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL02	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL03	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL04	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
VAL05	28/05/20	2	31/05/20					W	W	H	H
DEV06	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV07	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV08	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV09	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
DEV10	01/06/20	3	03/06/20					W	W	W
ENT03	04/06/20	1	04/06/20
REU09	04/06/20	1	04/06/20					W
DEV11	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV12	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV13	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV14	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
DEV15	04/06/20	5	11/06/20					W	W	H	H	W	W	W	H
REU10	11/06/20	1	11/06/20					H
VAL06	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL07	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL08	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL09	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
VAL10	11/06/20	3	15/06/20					H	W	H	H	W
REU11	16/06/20	1	16/06/20					W
DEV16	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV17	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV18	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV19	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
DEV20	16/06/20	5	22/06/20					W	W	W	W	H	H	W
REU12	23/06/20	1	23/06/20					W
VAL11	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL12	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL13	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL14	23/06/20	2	24/06/20					W	W
VAL15	23/06/20	2	24/06/20					W	W
REU13	25/06/20	1	25/06/20					W
DEV21	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV22	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV23	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV24	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
DEV25	25/06/20	3	29/06/20					W	W	H	H	W
REU14	30/06/20	1	30/06/20					W
ENT04	02/07/20	1	02/07/20