## Sheet1
Feriados |  | Entrega
2020-06-11
|  | Dia útil |  |  |  |  | REU == Reuniao |  |  | DEF == Definição |  |  | DEV == Desenvolvimento
[7 empty] | REPO == Repositorio |  |  | ARQ == Arquitetura |  |  | VAL == Validação
|  | Dia não-útil |  |  |  |  | ENT == Entrega |  |  | PRT == Protótipo
Dias úteis
42
 | time axis 2020-05-06 to 2020-07-02
Tarefas | Início | Dias | Fim | time axis 2020-05-06 to 2020-07-02
REU01 | 2020-05-06 | 1 | 2020-05-06 | bar: 2020-05-06
REU02 | 2020-05-07 | 1 | 2020-05-07 | bar: 2020-05-07
DEF01 | 2020-05-07 | 3 | 2020-05-11 | bar: 2020-05-07 to 2020-05-11
REU03 | 2020-05-12 | 1 | 2020-05-12 | bar: 2020-05-12
REP01 | 2020-05-12 | 5 | 2020-05-18 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-18
DEF02 | 2020-05-12 | 2 | 2020-05-13 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-13
ARQ01 | 2020-05-12 | 5 | 2020-05-18 | bar: 2020-05-12 to 2020-05-18
ENT01 | 2020-05-14 | 1 | 2020-05-14 | bar: 2020-05-14
REU04 | 2020-05-14 | 1 | 2020-05-14 | bar: 2020-05-14
PRT01 | 2020-05-14 | 6 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-14 to 2020-05-21
REU05 | 2020-05-19 | 1 | 2020-05-19 | bar: 2020-05-19
DEF03 | 2020-05-19 | 3 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-21
DEF04 | 2020-05-19 | 3 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-21
ARQ02 | 2020-05-19 | 3 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-19 to 2020-05-21
REU06 | 2020-05-21 | 1 | 2020-05-21 | bar: 2020-05-21
DEF05 | 2020-05-21 | 3 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
DEF06 | 2020-05-21 | 3 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
ARQ03 | 2020-05-21 | 3 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
PROT02 | 2020-05-21 | 3 | 2020-05-25 | bar: 2020-05-21 to 2020-05-25
ENT02 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-26
REU07 | 2020-05-26 | 1 | 2020-05-26 | bar: 2020-05-26
DEV01 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-27
DEV02 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-27
DEV03 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-27
DEV04 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-27
DEV05 | 2020-05-26 | 2 | 2020-05-27 | bar: 2020-05-26 to 2020-05-27
REU08 | 2020-05-28 | 1 | 2020-05-28 | bar: 2020-05-28
VAL01 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-05-31
VAL02 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-05-31
VAL03 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-05-31
VAL04 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-05-31
VAL05 | 2020-05-28 | 2 | 2020-05-31 | bar: 2020-05-28 to 2020-05-31
DEV06 | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
DEV07 | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
DEV08 | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
DEV09 | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
DEV10 | 2020-06-01 | 3 | 2020-06-03 | bar: 2020-06-01 to 2020-06-03
ENT03 | 2020-06-04 | 1 | 2020-06-04 | bar: 2020-06-04
REU09 | 2020-06-04 | 1 | 2020-06-04 | bar: 2020-06-04
DEV11 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-11
DEV12 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-11
DEV13 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-11
DEV14 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-11
DEV15 | 2020-06-04 | 5 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-04 to 2020-06-11
REU10 | 2020-06-11 | 1 | 2020-06-11 | bar: 2020-06-11
VAL06 | 2020-06-11 | 3 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-15
VAL07 | 2020-06-11 | 3 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-15
VAL08 | 2020-06-11 | 3 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-15
VAL09 | 2020-06-11 | 3 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-15
VAL10 | 2020-06-11 | 3 | 2020-06-15 | bar: 2020-06-11 to 2020-06-15
REU11 | 2020-06-16 | 1 | 2020-06-16 | bar: 2020-06-16
DEV16 | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-22 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
DEV17 | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-22 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
DEV18 | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-22 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
DEV19 | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-22 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
DEV20 | 2020-06-16 | 5 | 2020-06-22 | bar: 2020-06-16 to 2020-06-22
REU12 | 2020-06-23 | 1 | 2020-06-23 | bar: 2020-06-23
VAL11 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
VAL12 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
VAL13 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
VAL14 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
VAL15 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-24 | bar: 2020-06-23 to 2020-06-24
REU13 | 2020-06-25 | 1 | 2020-06-25 | bar: 2020-06-25
DEV21 | 2020-06-25 | 3 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-29
DEV22 | 2020-06-25 | 3 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-29
DEV23 | 2020-06-25 | 3 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-29
DEV24 | 2020-06-25 | 3 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-29
DEV25 | 2020-06-25 | 3 | 2020-06-29 | bar: 2020-06-25 to 2020-06-29
REU14 | 2020-06-30 | 1 | 2020-06-30 | bar: 2020-06-30
ENT04 | 2020-07-02 | 1 | 2020-07-02 | bar: 2020-07-01 to 2020-07-02
Formulas:
Fim = IF(ISNUMBER([Dia útil]), WORKDAY.INTL([Início], [Dia útil], 1, A2:A4 ) - 1, "")